## Slide 1
SAP 升级项目通用方案
助力企业数字化转型
项目汇报 | 2026 年

## Slide 2
执行摘要
升级必要性
当前 SAP ECC 6.0 版本将于 2027 年结束主流支持，需提前规划升级至 S/4HANA
核心价值
性能提升 40%、TCO 降低 30%、实时数据分析能力、简化 IT 架构
实施周期
预计 6-9 个月完成升级，包括准备、蓝图、实现、部署、支持五个阶段

## Slide 3
项目背景与现状
当前系统痛点
• ECC 6.0 版本老旧，功能受限
• 数据库性能瓶颈明显
• 报表响应时间过长
• 移动端支持不足
• 维护成本逐年上升
业务挑战
• 无法支持实时业务决策
• 数据分析能力滞后
• 用户体验亟待改善
• 合规性要求提升
• 数字化转型需求迫切

## Slide 4
升级目标与范围
技术目标
升级至 SAP S/4HANA 2023 最新版本，采用 HANA 内存数据库
业务范围
覆盖 FI/CO、MM、SD、PP 核心模块，保留现有业务流程
集成范围
保持与 SRM、CRM、BW 等周边系统的接口集成

## Slide 5
技术方案架构
SAP S/4HANA 应用层
SAP HANA 内存数据库
基础设施层（云/本地/混合）
部署模式：推荐混合云架构，核心数据本地部署，应用层可扩展至云端

## Slide 6
实施方法论 - SAP Activate
准备
项目启动
团队组建
环境准备
蓝图
需求调研
流程设计
方案确认
实现
系统配置
开发定制
单元测试
部署
集成测试
用户培训
数据迁移
支持
上线支持
持续优化
知识转移

## Slide 7
项目里程碑计划
项目启动
第 1 周
蓝图确认
第 6 周
开发完成
第 16 周
UAT 完成
第 22 周
正式上线
第 26 周
项目关闭
第 36 周
总周期：26 周上线 + 10 周支持期

## Slide 8
资源计划与团队
项目组织结构
• 项目指导委员会
• 项目经理 (PM)
• 功能顾问团队 (5 人)
• 技术顾问团队 (3 人)
• 测试团队 (2 人)
人员投入计划
• 全职核心成员：8 人
• 兼职业务用户：15 人
• 外部顾问：4 人
• 总人天：约 1,200 人天
• 峰值投入：第 12-20 周

## Slide 9
风险评估与应对
技术风险
数据迁移复杂性高 → 提前进行数据清洗，多轮迁移演练
业务风险
业务流程变更阻力 → 加强变更管理，充分沟通培训
进度风险
关键资源冲突 → 提前锁定资源，建立备选方案

## Slide 10
预算与投资回报 (3 年)
¥850 万
总投资
40%
性能提升
¥320 万
年节约成本

## Slide 11
成功案例参考
案例一：某制造企业
• 行业：离散制造
• 规模：5000+ 用户
• 升级周期：8 个月
• 成果：报表速度提升 60%
• 库存周转率提升 25%
案例二：某零售企业
• 行业：零售连锁
• 规模：3000+ 用户
• 升级周期：6 个月
• 成果：月结时间从 5 天降至 1 天
• 客户满意度提升 30%

## Slide 12
下一步行动
待决策事项
项目预算审批、实施伙伴选型、项目团队任命
前置条件
基础设施评估、数据质量评估、业务流程梳理
建议时间表
2 周内完成决策，4 周内启动项目，Q3 完成上线

## Slide 13
项目总结
✓ SAP 升级是企业数字化转型的关键一步
✓ 采用 SAP Activate 方法论确保项目成功
✓ 充分的准备和风险管理是成功的关键
✓ 预期 ROI：3 年内收回投资

## Slide 14
感谢聆听
Q&A | 欢迎提问